## Tabelle1
Contract Requirement	Beschreibung	Unterteilung in Systemrequirements/Softwarerequirements	Sprint	Aufwandsschätzung	Status	Kommentar

Basierend auf SpaceInvaders/Breakout	Implementierung der grundlegenden Funktionen des Spiels.	Spielentscheidung	Sprint 1 (6.10 bis 14.10)	0.5	Passed	Es wurde sich für Breakout entschieden
		Oberfläche implementiert	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	3	Passed
		Engine Entscheidung	Sprint 1 (6.10 bis 14.10)	1	Passed	Es wird Phaser als Gameengine herangezogen
		Leben hinzufügen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	1.5	Passed
		Physics für Spiel einbauen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	0.5	Passed
		Einspielermodus	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	5	Passed
		Steuerung über Maus und Tastatur	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	1.5	Passed
		Startmenü erstellen	Sprint 4 (28.10 bis 05.11)	8	Passed
		Settings hinzufügen (für Soundeffekte, Levelauswahl, Schwierigkeit)	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	4	Passed
		Graphiken hinzufügen	Sprint 3 – 6	16	Passed	Je 4 h werden auf die betroffenen Sprints aufgeteilt
Mindestens 3 Level	Implementierung der verschiedenen Level	Level 1	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	0.5	Passed
		Level 2		2	Open
		Level 3		2.5	Open
Schwierigkeit pro Level	Schwierigkeit steigt pro Level oder nach Konfiguration	Schwierigkeit im Startmenü wählbar	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	0.5	Passed
		Schwierigkeit pro Level erhöht		1	Open
Punkte	Spiel bietet Bonuspunkte bei speziellen Ereignissen.	Punktezähler hinzufügen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	2	Passed
		Bonuspunkte hinzufügen		2	Open
Easteregg	Das Spiel soll mindestens ein Easteregg enthalten.	Easteregg hinzufügen		5	Open
Soundeffekte	Das Spiel soll verschiedene Soundeffekte enthalten.	Sound hinzufügen	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	0.5	Passed
Hintergrundmusik	Das Spiel soll Hintergrundmusik während dem Spiel enthalten.	Hintergrundmusik hinzufügen	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	0.5	Passed
Feauterentwicklung	Das Spiel soll neue Ideen enthalten.	Powerups hinzufügen		7	Open
		…			Open
Computerspielmodus	Das Spiel soll eine KI enthalten, die selbst spielen kann.	KI-Modus		6	Open
Nutzung über Smartphone/Tablet		Nutzung Smartphone/Tablet (seit Sprint 4)		6	Open	Steuerung muss andersweitig ergänzt werden
Spiegelung	Der Spieler ist am oberen Rand und die Steuerung ist vertauscht.	Spiegelung (seit Sprint 4)		3	Open
Level-Editor	Der Spieler soll Level selbst erzeugen und gestalten können.	Level Editor (seit Sprint 4)		17	Open	abhängig davon, wie weit wir kommen
		Speicherung (seit Sprint 4)		7	Open
Video-Rekorder Funktion	Das Spiel soll eine Aufnahme Funktion enthalten.	Aufnahme (seit Sprint 4)		10	Open
		Speicherung (seit Sprint 4)		7	Open
Multiplayer	Das Spiel soll von zwei Spielern spielbar sein.	Multiplayer (seit Sprint 4)		2	Open

				114	52

				Erledigter Workload	Offener Workload
			Sprint 1 (6.10 bis 14.10)	1,5	60,5
			Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	10	50,5
			Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	8	42,5
			Sprint 4 (28.10 bis 05.11)	12	30,5
			Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	9	73,5	ab hier plus 52 h durch neue Requirements
			Sprint 6 (11.11 bis 24.11)
			Sprint 7 (24.11 bis 02.12)
			Sprint 8 (02.12 bis 08.12)