## Tabelle1
Contract Requirement	Beschreibung	Unterteilung in Systemrequirements/Softwarerequirements	Sprint	Workload in h	Status	Kommentar

Basierend auf SpaceInvaders/Breakout	Implementierung der grundlegenden Funktionen des Spiels.	Spielentscheidung	Sprint 1 (6.10 bis 14.10)	0.5	Passed	Es wurde sich für Breakout entschieden
		Oberfläche implementiert	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)		Passed
		Engine Entscheidung	Sprint 1 (6.10 bis 14.10)		Passed
		Leben hinzufügen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)		Passed
		Physics für Spiel einbauen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)		Passed
		Einspielermodus	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)		Passed
		Steuerung über Maus und Tastatur	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)		Passed
		Startmenü erstellen	Sprint 4 (28.10 bis 05.11)		Passed
		Settings hinzufügen (für Soundeffekte, Levelauswahl, Schwierigkeit)	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)		Passed
Mindestens 3 Level	Implementierung der verschiedenen Level	Level 1	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)		Passed
		Level 2			Open
		Level 3			Open
Schwierigkeit pro Level	Schwierigkeit steigt pro Level oder nach Konfiguration	Schwierigkeit im Startmenü wählbar	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)		Passed
		Schwierigkeit pro Level erhöht			Open
Punkte	Spiel bietet Bonuspunkte bei speziellen Ereignissen.	Punktezähler hinzufügen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)		Passed
		Bonuspunkte hinzufügen			Open
Easteregg	Das Spiel soll mindestens ein Easteregg enthalten.	Easteregg hinzufügen			Open
Soundeffekte	Das Spiel soll verschiedene Soundeffekte enthalten.	Sound hinzufügen	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)		Passed
Hintergrundmusik	Das Spiel soll Hintergrundmusik während dem Spiel enthalten.	Hintergrundmusik hinzufügen	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)		Passed
Feauterentwicklung	Das Spiel soll neue Ideen enthalten.	Powerups hinzufügen			Open
		…			Open
Computerspielmodus	Das Spiel soll eine KI enthalten, die selbst spielen kann.	KI-Modus			Open
Nutzung über Smartphone/Tablet		Nutzung Smartphone/Tablet			Open
Spiegelung	Der Spieler ist am oberen Rand und die Steuerung ist vertauscht.	Spiegelung			Open
Level-Editor	Der Spieler soll Level selbst erzeugen und gestalten können.	Level Editor			Open
		Speicherung			Open
Video-Rekorder Funktion	Das Spiel soll eine Aufnahme Funktion enthalten.	Aufnahme			Open
		Speicherung			Open
Multiplayer	Das Spiel soll von zwei Spielern spielbar sein.	Multiplayer			Open