## Tabelle1
Unterteilung in Systemrequirements/Softwarerequirements | Sprint | Status
Releasephase 1
Spielentscheidung | Sprint 1 (6.10 bis 14.10) | Passed
Oberfläche implementiert | Sprint 2 (14.10 bis 21.10) | Passed
Engine Entscheidung | Sprint 1 (6.10 bis 14.10) | Passed
Einspielermodus | Sprint 2 (14.10 bis 21.10) | Passed
Steuerung über Maus und Tastatur | Sprint 2 (14.10 bis 21.10) | Passed
Level 1 | Sprint 2 (14.10 bis 21.10) | Passed
Releasephase 2
Startmenü erstellen | Sprint 4 (28.10 bis 05.11) | Passed
Settings hinzufügen (für Soundeffekte, Levelauswahl, Schwierigkeit) | Sprint 5 (05.11 bis 11.11) | Passed
Graphiken hinzufügen | Sprint 3 – 6 | Passed
Leben hinzufügen | Sprint 3 (21.10 bis 28.10) | Passed
Physics für Spiel einbauen | Sprint 3 (21.10 bis 28.10) | Passed
Level 2 | Sprint 5 (05.11 bis 11.11) | Passed
Level 3 | Sprint 5 (05.11 bis 11.11) | Passed
Schwierigkeit im Startmenü wählbar | Sprint 5 (05.11 bis 11.11) | Passed
Schwierigkeit pro Level erhöht | Sprint 5 (05.11 bis 11.11) | Passed
Punktezähler hinzufügen | Sprint 3 (21.10 bis 28.10) | Passed
Sound hinzufügen | Sprint 5 (05.11 bis 11.11) | Passed
Hintergrundmusik hinzufügen | Sprint 5 (05.11 bis 11.11) | Passed
Releasephase 3
Powerups hinzufügen | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Passed
Pausemenü | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Pending
KI-Modus | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Open
Nutzung Smartphone/Tablet | Sprint 7 (1.12-7.12) | Pending
Spiegelung | Sprint 7 (1.12-7.12) | Open
Level Editor | Sprint 6/7 | Pending
Trefferanzeige | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Passed
Aufnahme | ? | Open
Ball kann nicht ins "aus" | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Passed
Multiplayer | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Passed
Bonuspunkte hinzufügen | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Passed
Easteregg hinzufügen | Sprint 6 (12.11 - 30.11) | Passed