## Tabelle1
Contract Requirement	Beschreibung	Unterteilung in Systemrequirements/Softwarerequirements	Sprint	Aufwandsschätzung	Status	Priorität	Kommentar			Priorität
										low
Basierend auf SpaceInvaders/Breakout	Implementierung der grundlegenden Funktionen des Spiels.	Spielentscheidung	Sprint 1 (6.10 bis 14.10)	0.5	Passed	high	Es wurde sich für Breakout entschieden			middle
		Oberfläche implementiert	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	3	Passed	high				high
		Engine Entscheidung	Sprint 1 (6.10 bis 14.10)	1	Passed	high	Es wird Phaser als Gameengine herangezogen
		Leben hinzufügen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	1.5	Passed	middle
		Physics für Spiel einbauen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	0.5	Passed	high
		Einspielermodus	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	5	Passed	high
		Steuerung über Maus und Tastatur	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	1.5	Passed	high
		Startmenü erstellen	Sprint 4 (28.10 bis 05.11)	8	Passed	high
		Settings hinzufügen (für Soundeffekte, Levelauswahl, Schwierigkeit)	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	4	Passed	high
		Graphiken hinzufügen	Sprint 3 – 6	16	Passed	high	Je 4 h werden auf die betroffenen Sprints aufgeteilt
Mindestens 3 Level	Implementierung der verschiedenen Level	Level 1	Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	0.5	Passed	high
		Level 2	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	2	Passed	middle
		Level 3	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	2.5	Passed	middle
Schwierigkeit pro Level	Schwierigkeit steigt pro Level oder nach Konfiguration	Schwierigkeit im Startmenü wählbar	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	0.5	Passed	middle
		Schwierigkeit pro Level erhöht		1.5	Open	middle
Punkte	Spiel bietet Bonuspunkte bei speziellen Ereignissen.	Punktezähler hinzufügen	Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	2	Passed	middle
		Bonuspunkte hinzufügen	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	2	Passed	low
Easteregg	Das Spiel soll mindestens ein Easteregg enthalten.	Easteregg hinzufügen	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	5	Passed	low
Soundeffekte	Das Spiel soll verschiedene Soundeffekte enthalten.	Sound hinzufügen	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	0.5	Passed	middle
Hintergrundmusik	Das Spiel soll Hintergrundmusik während dem Spiel enthalten.	Hintergrundmusik hinzufügen	Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	0.5	Passed	middle
Feauterentwicklung	Das Spiel soll neue Ideen enthalten.	Powerups hinzufügen	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	7	Passed	middle
		…			Open
Computerspielmodus	Das Spiel soll eine KI enthalten, die selbst spielen kann.	KI-Modus		6	Open	middle
Nutzung über Smartphone/Tablet		Nutzung Smartphone/Tablet (seit Sprint 4)		6	Open	middle	Steuerung muss andersweitig ergänzt werden
Spiegelung	Der Spieler ist am oberen Rand und die Steuerung ist vertauscht.	Spiegelung (seit Sprint 4)		3	Open	high
Level-Editor	Der Spieler soll Level selbst erzeugen und gestalten können.	Level Editor (seit Sprint 4)	Sprint 5 - 7 (12.11 bis 30.11)	17	Passed	middle	abhängig davon, wie weit wir kommen
		Speicherung (seit Sprint 4)	Sprint 5 – 7 (12.11 bis 30.11)	7	Passed	middle
Video-Rekorder Funktion	Das Spiel soll eine Aufnahme Funktion enthalten.	Aufnahme (seit Sprint 4)		10	Open	low
		Speicherung (seit Sprint 4)		7	Open	low
Multiplayer	Das Spiel soll von zwei Spielern spielbar sein.	Multiplayer (seit Sprint 4)	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	2	Passed	high
		Ball kann nicht ins aus	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	2.5	Passed	middle
		Trefferanzeige	Sprint 6 (12.11 bis 30.11)	2.5	Passed	middle

				113	52

				Erledigter Workload	Offener Workload	Geplanter Workload
			Sprint 1 (6.10 bis 14.10)	1.5	60.5
			Sprint 2 (14.10 bis 21.10)	10	50.5
			Sprint 3 (21.10 bis 28.10)	8	42.5
			Sprint 4 (28.10 bis 05.11)	12	30.5
			Sprint 5 (05.11 bis 11.11)	9	73.5	39.5	ab hier plus 52 h durch neue Requirements
			Sprint 6 (11.11 bis 24.11)	41.5	37	37	ab hier plus 5 h durch neue Requirements
			Sprint 7 (24.11 bis 02.12)